| Dates | Documents à remettre/événements importants | X |
| --- | --- | --- |
| 1er mars | Réunion régionale d’information de la Fête nationale du Centre-du-Québec / Embargo thématique Lancement du Programme de reconnaissance des bénévoles de la Fête nationale au Centre-du-Québec Lancement du PAF – MNQ (EN LIGNE) et SSJBCQ |  |
| 5 mars | Fin de l’embargo pour les informations confidentielles liées à la thématique |  |
| 6 avril | Date limite du dépôt du PAF – MNQ – comités organisateurs de la Fête nationale Date limite du dépôt du PAF – SSJBCQ – comités organisateurs de la Fête nationale + sections locales de la SSJBCQ Remise obligatoire de la programmation dans le canevas fourni |  |
| 9 au 27 avril | Analyse des projets par un jury régional Première commande de pavoisement – mi-avril – un rappel sera fait |  |
| 4 mai | Dépôt des coordonnées des artistes et animateurs à la SSJBCQ Début des inscriptions des programmations sur le site de la Fête nationale par les comités organisateurs (précisions de vos 1res entrées) |  |
| Mi-mai Fin mai | Annonce des subventions accordées Versement de la première tranche de subvention (75 % du montant si la subvention est supérieure à 1 500 $) |  |
| 24 mai | Coup d’envoi national à Montréal des célébrations de la Fête nationale 2018 / présence des artistes de renommée Fin de l’embargo des programmations locales et régionales / annonce à faire par la SSJBCQ Fin de l’embargo sur l’identité du porte-parole national / annonce à faire par la SSJBCQ |  |
| 31 mai | Lancement de la Fête nationale du Centre-du-Québec à Drummondville – vers 15 h / invitation à venir |  |
| 4 juin | Fin des inscriptions des programmations sur le site de la Fête nationale par les comités organisateurs (encore une possibilité d’ajouts). Après cette date, la SSJBCQ devant valider tous les changements et préparer les publicités, il serait apprécié que les dernières modifications nous soient envoyées directement au llyonnais@ssjbcq.quebec. Remise de la programmation finale, si des changements ont été faits. |  |
| 18 juin 10 H | Dernières modifications des programmations sur le site Internet de la Fête nationalepar la SSJBCQ (nous envoyer vos changements) Dépôt de la liste des bénévoles pour la couverture CSST (liste utilisée pour le concours des bénévoles!) |  |
| 23-24 juin | Célébrations de la Fête nationale partout au Centre-du-Québec, prises de photos, vidéos… Visite des sites par les représentants de la SSJBCQ |  |
| 13 juillet | Date limite d'inscription au programme de reconnaissance des bénévoles de la SSJBCQ Liste définitive des bénévoles avec leurs coordonnés Liste définitive des artistes avec leurs coordonnés |  |
| 18 juillet | Tirage des prix du Programme de reconnaissance des bénévoles de la SSJBCQ |  |
| 20 juillet | Date limite de dépôt des rapports des organisateurs à la SSJBCQ (bilan d’activités et financiers, photos) |  |
| 23 juillet | Diffusion des gagnants du concours Programme de reconnaissance des bénévoles de la SSJBCQ |  |